本溪市向中度以上失能老年人发放

养老服务消费补贴项目实施方案

（征求社会意见稿）

为贯彻落实《民政部办公厅 财政部办公厅关于全面启动实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目的通知》及省民政厅相关文件要求，切实推进我市失能老年人照护服务工作，提振养老服务消费，推动新时代新征程养老服务高质量发展，决定在我市实施向中度及以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体目标

通过财政补贴方式，支持中度及以上失能老年人购买多元化、专业化养老服务，提升其生活质量，同时激发养老服务市场活力，推动我市养老服务体系建设高质量发展。

二、实施内容

（一）补贴对象

经统一能力评估为中度、重度、完全失能等级的居住地为本溪市的60周岁及以上老年人。

不纳入补贴对象范围：正在享受特困人员供养救助待遇、经济困难失能老年人集中照护服务补助、农村困难家庭常年病人托管服务、居家和社区基本养老服务提升行动项目服务的老年人。

（二）补贴项目

包括居家养老、社区和机构养老服务（含入住机构时间在30天以上的长期服务和入住机构时间在30天以内的短期服务即“喘息服务”）。其中居家、社区养老服务具体服务项目详见信息系统“民政通”相关模块内容，并根据上级部门要求，结合实施情况进行动态调整。

（三）补贴形式

通过“民政通”（含小程序、APP）按自然月向符合条件的老年人发放电子消费券，不得折现，仅可以通过“民政通”购买养老服务。

（四）补贴标准

1.抵扣比例：电子消费券用于抵扣补贴项目范围内个人自付的养老服务消费金额，在人均每月最高抵扣额度范围内，长期入住机构、“喘息”服务、日间托养抵扣比例暂定为养老服务消费金额的40%。居家上门服务类抵扣比例暂定为养老服务消费金额的50%。老年人最终评估结果为中度以上失能的，其评估费用可通过能力评估电子消费券予以全额抵扣；老年人经评估为轻度失能或能力完好的，其评估费用由老年人自行承担。

2.抵扣额度：长期入住机构、“喘息服务”、日间托养类，暂定为每人每月最高抵扣800元；居家上门服务类，暂定为每人每月最高抵扣800元。评估费用，暂定为每次100元。

- 民政部、财政部后续将根据实施情况统一对补贴项目、相关抵扣比例和额度等适时进行调整。

（五）实施期限

补贴项目实施周期为12个自然月（从2026年1月至12月）。

三、补贴流程

（一）个人申请

1.申请主体：符合条件的中度及以上失能老年人本人或其代办人（包括老年人配偶、子女、其他亲属，以及村（社区）工作人员、养老服务机构工作人员等）。

2.申请方式：遵循自愿原则，通过“民政通”（小程序或APP）进行线上注册账号并提交申请。对不便进行线上操作的老年人，各县（区）民政部门须设立线下服务窗口或提供上门协助，确保申请渠道畅通。

（二）能力评估

1.评估组织：由县（区）民政部门委托符合条件的第三方专业评估机构，严格按照国家标准《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）组织开展评估工作。

- 2.评估衔接：2024年7月以来已经被评估为中度以上失能老年人可不再重新评估，省民政厅统一将老年人能力评估数据与“民政通”对接。

（三）电子消费券发放

1.发放主体：县（区）民政部门通过“民政通”平台进行统一发放。

2.发放时效：对审核符合条件的申请人，在审核通过后5个工作日内，向其“民政通”个人账户发放首月电子消费券。

3.持续发放：自次月起，于每个自然月的首日，自动向符合条件的老年人账户发放当月消费券。

4.动态管理：消费券有效期为1个月，当月获得，当月使用，次月失效。老年人因身故、能力状况变化等原因不再符合补贴条件的，由其本人、代办人或为老年人提供服务的机构告知县（区）民政部门，经核实后，自次月起停止发放。

（四）电子消费券核销

1.使用方式：老年人或代办人通过“民政通”平台选择服务项目并下单，在支付环节使用电子消费券抵扣相应金额。

2.服务记录与凭证上传（见附件4）：

（1）评估服务：提供服务的评估机构须在评估完成后，上传评估情况、评估结果、消费金额、收费单据及电子消费券核销凭证等材料。

（2）机构养老服务：提供服务的养老机构须在“民政通”上传入住协议、服务情况、消费金额及电子消费券核销凭证等材料。

（3）居家社区养老服务：提供服务的社区养老服务机构须在服务完成后，上传服务项目、服务情况、消费金额、收费单据及电子消费券核销凭证等材料。

3.真实性责任：服务机构对上传信息的真实性、准确性负责，并须确保服务实际发生。

（五）资金结算

1.审核流程：各县（区）民政部门指导参与机构使用“民政通”进行服务记录、消费核销、结算申请等，通过“民政通”进行项目审核结算、监督管理等，面向本地区参与机构进行资金结算。县（区）民政部门原则上应于次月10个工作日内，通过“民政通”平台完成对上月消费券核销情况的审核，并提交同级财政部门复审。

- 2.复审拨付：县（区）财政部门在收到审核结果后5个工作日内完成复审，并将复审结果反馈县（区）民政部门。县（区）民政部门应于收到复审结果后的3个工作日内向参与服务机构结算经核定后的上一个月电子消费券抵扣费用。

四、工作流程

- 1.调研测算资金。各县（区）民政、财政部门要结合本地区老年人口、养老服务机构、老年人能力评估等情况，对老年人参与消费补贴项目情况进行调研和测算，预估所需资金额度。

2.遴选参与机构。市民政局统一向社会发布征集向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目参与机构的公告；县（区）民政部门按照民政部、财政部要求组织开展参与机构申报和遴选工作，确定参与机构并组织签订《诚信承诺书》（附件1、2），报市民政局统一面向社会公示。后续根据实际情况适时公布新增、退出的参与机构名单。

- 3.确定服务项目。各县（区）民政部门指导参与机构根据国家文件要求和机构自身情况确定承接服务项目，合理、合法、合规对服务项目进行市场化定价。所有服务项目信息要报各县（区）民政局备案（备案表模板见附件3），原则上项目期间不得随意调整服务项目定价。

- 4.完善数据信息。各县（区）民政部门在确定参与机构的同时，要检查其在全国养老服务信息平台信息登记情况，指导参与机构完成机构备案，填写发布信息、资格认定信息等，为机构管理员创建账号，并对所有相关信息进行审核。各县（区）民政部门要做好项目相关信息的收集、处理和使用等工作，落实信息安全责任，动态监测项目信息变化，定期开展相关数据汇总分析，为做好项目绩效评价、及时调整优化实施方案提供必要支持。

- 5.开展业务培训。市民政局将根据国家、省统一要求，开展全国养老服务信息平台管理端使用培训，各县（区）民政部门组织对机构人员开展机构端操作培训。各县（区）民政部门指导相关单位配合对各业务环节进行测试，发现问题及时反馈。

五、资金安排

养老服务消费补贴资金按照中央财政承担90%、省级配套资金承担6%、地方配套资金承担4%的比例执行。其中，地方配套资金按照市县2:8、市区1:1比例执行。

六、机构要求

- 电子消费券适用于依法开办、自愿参与、信誉良好的养老机构、社区养老服务机构、第三方专业评估机构。正被纳入失信联合惩戒对象名单的服务机构、安全生产中存在重大问题正在整改中的养老服务机构不纳入电子消费券适用机构范围。

（一）养老机构

1.应依法办理登记并在民政部门备案，且具有收住中度以上失能老年人的服务能力。

2.承诺严格执行相关法律法规及《养老机构服务安全基本规范（GB38600-2019）等强制性标准要求。

3.县（区）民政部门认定的其他条件。

（二）社区养老服务机构

1.应依法办理登记，经营范围或业务范围应包括养老服务，且具有为中度及以上失能老年人提供相应服务的能力。

2.县（区）民政部门认定的其他条件。

（三）民政部门委托的第三方专业评估机构

应符合《老年人能力评估规范》（GB/T42195-2022）、《关于规范全省老年人能力评估机构管理的指导意见》（辽民发〔2025〕52号）关于评估主体的有关要求，且不能参与提供由本项目补贴的养老服务。

七、监督管理

（一）强化资金使用全过程监管。市、县（区）民政、财政部门应加强对补贴资金申请、审核、拨付及使用的全链条监管。市级层面通过跨部门数据比对核验，指导县（区）对异常交易进行动态预警，防范重复享受待遇、虚假交易及骗补套补行为；会同财政部门足额落实配套资金，及时督促拨付，严防上级资金被挤占挪用。县（区）层面须细化风险防控措施，利用系统预警功能，守牢资金安全红线。

（二）强化参与机构服务质量监管。县（区）民政部门须与评估机构签订协议，明确权责。组织开展老年人能力评估工作时，要坚持自愿申请原则，评估过程应全程录像，由评估机构妥善归档保管，以备接续评估、争议处理或监督检查等。

各县（区）民政部门应加强对参与机构服务质量的抽查检查，防范出现虚假服务、以次充好等行为。面向社会公开项目咨询电话、监督举报渠道，接受社会各界和群众监督。对发现参与机构或老年人不符合有关要求，存在“先涨价后抵扣”、骗取套取补贴资金等行为的，要现场核查，一经查实取消违规机构项目参与资格，追缴补贴资金，并依法依规严肃追究相关人员责任。

- （三）强化项目全流程监管。各县（区）民政、财政部门可通过政府采购方式引入第三方督导与审计机构，对项目实施全流程开展专业化、独立性监管，检查参与机构提供服务是否真实、消费券核销情况是否符合相关要求等。督导机构应切实履行审计与监督指导职责，定期出具评估报告，如实反映发现的问题，并提出相应改进建议。相关费用由各县（区）自行承担，不得从消费补贴项目资金中列支，确保过程规范公正、结果真实可靠。

八、工作要求

（一）强化组织领导，压实工作责任。市、县（区）要深刻认识实施养老服务消费补贴项目的重要意义，成立市、县（区）两级专项工作专班，由民政部门牵头，明确职责分工，加强人员培训与资源统筹，保障项目稳妥、顺利推进。财政部门须密切配合，加强对项目全过程及资金使用全流程的监管，确保财政资金安全规范、高效使用。

（二）细化过程管理，规范项目实施。市民政局会同市财政局实施“月调度、季报告”工作机制，动态评估各县（区）项目实施效果、资金使用情况；各县（区）民政、财政部门要对项目实施跟踪指导，不得限制老年人消费的付款方式和支付凭证类型，不得以参加项目为由要求参与机构采购新的支付设备。

（三）创新宣传引导，营造良好氛围。坚持线上线下结合，创新宣传方式、拓宽传播渠道，充分利用主流媒体报道、政务新媒体、短视频平台等多种形式，深入社区、养老服务机构、广场等场景，开展政策宣讲、现场咨询等活动，精准解读补贴政策、申请流程与使用范围。指导参与机构积极宣传，切实提升政策知晓度与老年人参与度、满意度，营造全社会关心、支持、参与养老服务发展的良好氛围。

（四）注重督导评估，推动持续优化。建立健全监督指导与反馈机制，及时发现并解决实施中的问题。各县（区）民政部门要以实施补贴项目为契机，加强培育发展专业化、连锁化、品牌化养老服务机构，注重经验总结与问题梳理，按时报送阶段性进展与评估报告，为政策完善与全面推广提供实践依据。

附件：1.老年人能力评估机构诚信承诺书（参考样式）

2.养老服务机构诚信承诺书（参考样式）

3.参加电子消费券核销的服务项目信息备案表（模板）

附件1

老年人能力评估机构诚信承诺书

（参考样式）

我机构自愿参与向中度以上失能老年人发放养老服务 消费补贴项目，为保证老年人能力评估结果的真实性、准确性，作出如下承诺：

1.依法办理企事业单位或社会组织注册登记，符合《老 年人能力评估规范》（GB/T42195-2022）对老年人能力评估主体规定。本机构或评估人员近一年内未被纳入失信联合惩戒对象名单、人民法院失信被执行人名单，在服务过程中未发生重大安全事故或服务对象群体投诉信访事件。

2.严格执行法律法规及政策规定，按照《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）国家标准开展评估工作，确保评估过程和结果真实可信。不与老年人及其家属、养老服务机构串通、伪造评估过程或评估结果。不事先允诺老年人评估结果以鼓动老年人参与评估。杜绝虚假申请、虚假评估评估结果不准确等情况。

3.活动开展前组织评估人员进行集中培训，确保能够正确、及时回答老年人有关评估问题的咨询，熟练操作评估人员移动设备及软件，真实客观对老年人能力状况进行评价，按规定出具评估结果。

4.本机构及机构出资人、法定代表人、主要负责人不参与提供本项目补贴的养老服务。

5.本机构在获得核销补贴资金后，自愿接受、主动配合审计和检查。本机构若出现违反上述承诺的行为，自愿退出此次活动，由此引起的消费纠纷由本机构自行处理，由此产生的财政资金损失由本机构全额承担，并依法承担相应责任。

特此承诺。

机构名称（盖章）：

法定代表人签章：

年   月    日

附件2

养老服务机构诚信承诺书

（参考样式）

我机构自愿参与向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目，作出如下承诺：

1.依法办理登记，经营范围或业务范围包括养老服务，且在民政部门备案，具有收住或服务中度及以上失能老年人的服务资质和能力。

2.严格执行法律法规及《养老机构服务安全基本规范》 （GB38600—2019）等强制性标准要求开展服务。近一年内未被纳入失信联合惩戒对象名单、人民法院失信被执行人名单，服务过程中未发生重大安全事故或服务对象群体投诉信访事件。

3.服务前与服务对象签订服务协议，明确服务标准、流程、价格、权利及义务、风险处置、责任划分等内容。

4.项目实施期间所提供服务的价格不高于参与项目前6个月实际价格，老年人能够同时享受本机构优惠活动和消费补贴。

5.本机构不与评估机构串通，伪造评估过程、评估结果， 不与老年人及其家属串通、伪造服务过程。杜绝虚假服务、虚假评估、套取骗取补贴资金等情况。

6.发现所服务老年人因身体状况变化等因素不再符合补贴条件的，及时告知所在地区县民政部门停发消费券。

7.严格遵守电子消费券发放规则，合法合规核销电子消费券，在核销过程中保证所提供的全部信息、资料、票据的有效性、真实性、准确性和完整性，保证每笔服务交易真实，合法、有效。

8.本机构及机构出资人、法定代表人、主要负责人不承接与本机构有利害关系、可能影响公正评估的相关工作。本机构内部自行开展的老年人能力评估结果不作为领取消费补贴的依据。

9.本机构在获得核销补贴资金后，自愿接受、主动配合审计和检查。

本机构若出现违反上述承诺的行为，自愿退出此次活动，由此引起的纠纷由本机构自行处理，由此产生的财政资 金损失由本机构及本人全额承担，并依法承担相应责任。

特此承诺。

机构名称（盖章）：

法定代表人签章：

年   月    日

附件3

XX县（区）XX机构参加电子消费券核销的服务项目信息备案表（模板）

填报单位（公章）：                                              填报日期：

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务内容 | - 服务时长 | - 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评估服务 | 按照《老年人能力评估规范》（GB/T42195-2022）标准为护理对象开展能力评估服务 | 小时/次 | XX元/次 |
| 2 | 居家聘用养老护理员 | 全职或兼职为居家老年人提供专业养老服务 | …… | XX元/天或月 |
| 3 | 个性化服务包 | 根据老年人需求情况提供包括“六助”、基础照护服务等在内的打包式服务，具体描述包含的服务项目、服务频次、服务时长等 | …… | …… |
| 4 | 长期托养服务 | 入住机构时间在30天以上，包含床位费、护理费、餐费等，具体描述房间标准、服务标准等 | …… | …… |
| 5 | 短期托养服务 （喘息服务） | 入住机构时间在30天以内，包含床位费、护理费、餐费等，具体描述房间标准、服务标准等 | …… | …… |
| 6 | 日间托养服务 | 为老年人提供早X时至晚X时的托养服务，包含床位费、护理费、餐费等，具体描述房间标准、服务标准等 | …… | …… |
| 7 | 生活照料服务 | 据实描述服务内容 | …… | …… |
| 8 | 基础照护服务 | 据实描述服务内容 | …… | …… |
| 9 | 探访关爱服务 | 据实描述服务内容 | …… | …… |
| 10 | 健康管理服务 | 据实描述服务内容 | …… | …… |

附件4

- “民政通”上传电子消费券核销凭证工作提示

- 关于养老服务相关协议

- 合同中应明确包括但不限于以下条款：1.服务地点及服务设施；2.服务内容；3.收费标准及费用的支付；4.合同期限及合同期满的处理；5.合同双方的权利、义务；6.相关服务承诺；7.合同的变更和解除；8.特别约定；9.违约责任；10.纠纷的解决方式及管辖；11.向中度及以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目相关政策说明；12.其他。

- 二、关于收费凭证

参与向中度及以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目的养老服务企业或社会组织，应根据《中华人民共和国发票管理办法》和《中华人民共和国民法典》等有关要求，开具正规的收费凭证，按要求上传至“民政通”。